## Anomalies v19
Testeur | Dates | Anomalie | Statut | Retours dev JBS | Commentaire Prod | commentaire 2 dev JBS | Retour dev - suite (18/07) | Commentaire DAVSOR
VALLEM | 15-juil | Pas de Gamme ni de série | NOK | CORRIGÉ (à tester). Champs Gamme et Série ajoutés sur le formulaire du devis (ils existaient mais n'étaient affichés nulle part). | NON OK, les champs étaient bien visibles mais la liste n'est pas bonne | La liste de Série devrait être filtrée selon la Gamme sélectionnée (relation déjà présente x_serie_mtn -> Gamme), mais aucun filtre n'a été appliqué lors de l'ajout du champ. Merci de confirmer que c'est bien ce comportement attendu avant qu'on ajoute le filtre.
VALLEM | 15-juil | les clients ne sont pas affecté à un commercial (Auto) Par contre si commercial SI prospect (liste déroulante) | NOK | À PRÉCISER. L'affectation automatique du commercial depuis le client était déjà désactivée AVANT la migration (champ marqué 'OLD'), donc non reportée volontairement. QUESTION : faut-il la réactiver ? | Je ne comprends pas car pour moi ça se renseigne bien en auto en PROD. Test fait avec Valentin Lemonnier : dès qu'on sélectionne le client, le commercial paramétré dans la fiche client apparaît. Le commercial SI prospect fonctionne aussi. | Vérifié en code : rien ne bloque le mécanisme standard d'Odoo (la surcharge existante appelle bien la logique native). On considère donc ce point comme un faux positif probable du test initial, sauf si le problème se reproduit sur un client précis.
VALLEM | 15-juil | Mode de règlement non renseigné (en auto en fonction du client) | NOK | À PRÉCISER. Une propagation existe déjà mais uniquement au moment du changement de client. 4 champs 'mode de règlement' coexistent. QUESTIONS : quel champ fait foi ? | Quand on sélectionne le client dans une affaire ça doit récupérer le champ "Condition de paiement" présent dans la fiche client | "Condition de paiement" est un champ standard Odoo, distinct des 4 champs "mode de règlement" déjà repérés. Reste à clarifier : parle-t-on de l'écran Affaire (x_affaire, qui n'a aujourd'hui AUCUN champ de ce type) ou du devis/de la commande (où ce champ standard existe déjà et devrait se synchroniser nativement) ? Merci de confirmer l'écran exact.
VALLEM | 15-juil | Remetre les chronologie d'une affaire à droite | NOK | CORRIGÉ (à tester). La chronologie a été rétablie sur les Affaires (elle avait disparu à la migration). | Moi en Staging c'est toujours en bas ça n'a pas bougé | Ce n'est en fait pas un réglage utilisateur mais un comportement responsive natif d'Odoo 19 - le chatter ne passe à droite que sur un écran/navigateur très large (seuil ≈1920px). Peux-tu retester sur un navigateur maximisé / grand écran ?
VALLEM | 15-juil | Ce n'est pas projet mais compte analytique | NOK | À PRÉCISER. Confusion connue entre Projet/Affaire/compte analytique sur plusieurs écrans. QUESTION : sur quel écran exact ? | En production sur l'affaire, le champ "Projet" s'appelle "Compte analytique" (capture de droite) | Vérifié dans le code : le champ "Compte analytique" n'existe pas du tout aujourd'hui sur l'Affaire - ce n'est donc pas un problème d'étiquette mais un champ réellement absent à ajouter. Merci de confirmer : saisi manuellement, ou généré automatiquement ? | Toujours en attente de la capture d'écran en image exploitable (le CSV ne peut pas transporter d'image) - merci de la coller directement dans le chat pour qu'on cale l'emplacement et le comportement exact avant de développer.
VALLEM | 15-juil | Le champ BE doit être vide jusqu'à "Devis validé le", le technicien BE vient alors sur le Projet MTN puis renseigne le champ "Chef de projet" qui vient remplir le champ "technicien BE" | NOK | À PRÉCISER (nouvelle fonctionnalité). MERCI DE PRÉCISER le champ source exact, le champ cible, et la condition. | JE CLOS CETTE LIGNE, c'est ok en V19 le fait que le chef de projet ne se remplisse pas tant que le projet n'est pas validé | Bien reçu, ligne fermée, aucune action nécessaire.
VALLEM | 15-juil | Il y a une préférence pour l'ancien module "Contact"... | NOK | HORS CORRECTIF - changement d'ergonomie du cœur d'Odoo v19. QUESTION : le métier souhaite-t-il qu'on chiffre un développement dédié ? | Les métiers aimeraient pouvoir voir d'un seul coup d'œil s'il s'agit d'un client / d'une adresse chantier / ou d'un contact. Voir si c'est possible de le spécifier directement dans la vue Kanban | Ça devient une vraie demande de fonctionnalité (badge Client/Chantier/Contact sur la vue Kanban). Avant de développer : comment une "adresse chantier" est-elle distinguée aujourd'hui dans vos données ?
VALLEM | 15-juil | Le tableau de bord Ventes FMA à sauté mais pas celui de F2M | NOK | EN COURS / À PRÉCISER. Vérifié : s'affiche correctement en admin, pas un bug ni une perte de données, problème de droits du profil concerné. | Utilisateur moi même Nolhan | Peux-tu retester en ouvrant la console développeur (F12 ou ctrl+maj+i) au moment du clic sur le dashboard et nous coller le message d'erreur exact affiché en rouge ? | Toujours en attente de ce test précis pour Nolhan (le test similaire sur MATANG/Angibault a été fait avec succès - voir ligne MATANG ci-dessous - mais pas encore celui-ci).
ELOGAU | 15-juil | Dans l'affaire et l'onglet "Autre information" il manque le champ "Dates effective" | OK | À PRÉCISER. QUESTION : à quoi correspond "Date effective" ? | C'est bon j'ai compris "dates effectives" c'est la date à laquelle la livraison est totalement faite | Reste à trancher : ce champ doit-il être rempli automatiquement (calculé depuis la date de la dernière livraison) ou saisi manuellement ? Merci de préciser.
ELOGAU | 15-juil | Dans fabrication dans l'onglet "ordre de travail", il manque "séquence opération" | NOK | À PRÉCISER. QUESTION : souhaitez-vous voir la séquence même après confirmation ? | Actuellement en production la colonne "séquence d'opération" apparaît toujours dès l'intégration de l'affaire, et elle est classée dans l'ordre chronologique (voir exemple capture) | CORRIGÉ. La colonne reste maintenant visible en permanence après confirmation de l'OF (en lecture seule), triée dans l'ordre chronologique comme en production. À valider sur le prochain test.
ELOGAU | 15-juil | Dans fabrication dans l'onglet "Divers" il manque le projet il ne sort pas en auto | OK | À PRÉCISER. QUESTION : que doit afficher l'onglet Divers ? | Bon sur les commandes anciennes commandes le Projet ce renseigne bien | Ce retour n'est pas très clair : parles-tu des commandes d'achat (ligne suivante) ou de l'onglet Divers de l'ordre de fabrication (sujet initial) ? Merci de préciser l'écran exact.
ELOGAU | 15-juil | Dans achats sur chaque ligne il manque le "projet du SO" + "Le compte analytique" + plus il manque la coche 'Is XML Created' | NOK | À PRÉCISER. QUESTION : faut-il vraiment les dupliquer par ligne, ou suffit-il de les afficher en en-tête ? | Tu as raison ces champs doivent être en en-tête. Mais actuellement "Projet du SO" est vide et il n'y a pas "Is XML created". Par contre la répartition analytique apparaît maintenant. | Est-ce que la commande d'achat en question a bien un devis d'origine renseigné ? Si non, "Projet du SO" vide est normal. Pour "Is XML Created", le champ existe mais n'apparaît que dans la liste des commandes, pas sur la fiche - on va l'ajouter à la fiche. | Point confirmé une seconde fois de façon indépendante (voir nouveau point #29 ci-dessous, "Projet du SO non renseigné dans les commandes") - suggère que ce n'est pas un cas isolé lié à une commande sans devis. À creuser plus largement.
ELOGAU | 15-juil | Dans l'ordre d'achat vitrage il manque remise, commentaire livraison, dimensions, description, hauteur, largeur, répartition analytique (ne se propage pas), Contrat cadre en trop | NOK | PARTIELLEMENT CORRIGÉ + À PRÉCISER. FAIT : hauteur/largeur sécurisés côté code. QUESTIONS : où afficher les champs vitrage ? masquer Contrat cadre ? quelle source prime pour l'analytique ? |  |  | Confirmé indépendamment par 3 nouveaux points remontés (#27 pas d'onglet vitrage, #31 remise fournisseur, #32 analytique par ligne) - la réponse à "où afficher" est probablement "un onglet dédié vitrage", pas des champs épars sur le formulaire général. Voir section dédiée du plan.
MATANG | 15-juil | il semblerait que le droit pour intégrer des affaires ait sauté | OK | CORRIGÉ (à tester). Mathieu Angibault n'était pas rattaché au groupe 'Utilisateur interne' : il y a été ajouté. |  | Correction : notre premier diagnostic (appartenance groupe) s'est révélé être un faux signal sur le plan technique (has_group() correct pour tout le monde) - point rouvert temporairement. |  | RÉSOLU - confirmé le 17/07 en test direct (connexion avec le compte de Mathieu, création d'une Affaire via Ventes > Affaire > Nouveau > Enregistrer) : ça fonctionne sans blocage. Le correctif du 16/07 a probablement bien réglé le problème via un mécanisme de visibilité de menu distinct de has_group(). Confirmation finale par Mathieu lui-même recommandée.
EMIDAV | 16-juil | PB heure capa quand 1 journée de congés, la capa est enlevée sur la semaine au lieu de sur la journée en CP | NOK | Pas de bug de calcul trouvé (calcul fait à la journée). La vue Gantt affiche une seule barre par SEMAINE, coloriée en rouge dès qu'il y a un déficit - un seul jour de congé peut teinter toute la semaine visuellement. QUESTION : problème visuel ou chiffre réellement faux ?
EMIDAV | 16-juil | Champs niveaux complexité sur ordre de fabrication à maintenir SVP | NOK | CORRIGÉ. Champ existant, sécurisé en code, ajouté à la vue formulaire de l'OF.
EMIDAV | 16-juil | Les PO liés à la commande ne sont plus accessibles via ordre de fabrication | NOK | Deux correctifs récents (13/07) améliorent déjà la recherche des PO liés, mais uniquement dans le popup de replanification. QUESTION : ce popup, ou un autre endroit de la fiche OF ?
EMIDAV | 16-juil | Pas accès à "capacité par poste" | NOK | Droits corrects dans le module pour un utilisateur standard. Peux-tu reproduire avec la console développeur (F12) ouverte et nous indiquer le message d'erreur exact ?
EMIDAV | 16-juil | Modifications des heures prévues dans l'onglet ordre de travail de l'OF plus faisable directement | NOK | Rien dans le code ne rend ce champ en lecture seule. QUESTION : sur quel OF précis (numéro), dans quel état ?
EMIDAV | 16-juil | PB capacité par poste cf ex montage = 80,1H donc div par 3 ressources là le planning se fait avec une ressource sur v19 et v17 | NOK | Confirmé techniquement : le nombre de ressources raccourcit seulement la durée affichée, sans jamais réserver plusieurs ressources en parallèle - identique en v17 et v19, pas une régression mais une limite de conception.
EMIDAV | 16-juil | Filtres personnalisés et modèles d'export Excel à conserver sur plusieurs modules | NOK | Hors périmètre code (données utilisateur en base, pas versionnées) - à vérifier/sauvegarder en base plutôt qu'un correctif de dev.
EMIDAV | 16-juil | Accès au mouvement transfert via code-barres impossible | NOK | Aucune trace de stock_barcode dans le repo - rien dans nos modules ne bloque cet accès. Vérifier si le module Enterprise est bien installé.
EMIDAV | 17-juil | Facture brouillon sur réception | NOK | Comportement standard Odoo confirmé (jamais d'auto-validation), portage fidèle. QUESTION : attendais-tu une validation automatique ?
EMIDAV | 17-juil | Module Atelier : composants manquants sous étiquette Affaire, pas très lisible | NOK | Aucune trace de ceci dans le module Atelier. Merci de préciser le nom exact du menu/écran concerné.
? (probablement ELOGAU) | 17-juil (probable) | Pas d'onglet vitrage, et donc pas de visu sur largeur/hauteur | NOK | Rejoint directement le point vitrage déjà ouvert. Confirme que la réponse attendue est probablement un onglet dédié vitrage, pas juste quelques champs ajoutés au formulaire général.
? (probablement ELOGAU) | 17-juil (probable) | Délais de réception de bon de commande mal estimés par Odoo | NOK | Bug de code réel localisé mais correctif impossible sans info externe : sqlite_connector.py ligne 516 initialise delai=0 avant une boucle d'import ("AllArticles") et ne le réaffecte jamais avant utilisation (ligne 675, product.supplierinfo.delay). Tout fournisseur importé via ce flux a un délai figé à 0 jour. MAIS la requête SQL de ce flux ne remonte aucune colonne de délai - impossible de corriger sans connaître le schéma source (quelle colonne AllArticles contient le vrai délai ?) ou une règle métier de valeur par défaut.
? (probablement ELOGAU) | 17-juil (probable) | Projet du SO non renseigné dans les commandes | NOK | Rejoint directement le retour de Nolhan sur les champs de ligne d'achat (Projet du SO vide). Remonté une seconde fois indépendamment - suggère que ce n'est pas un cas isolé (commande sans devis source) mais plus systématique.
? (probablement ELOGAU) | 17-juil (probable) | Numéros de commandes non générés | NOK | Aucun bug de code trouvé. La séquence standard purchase.order.name n'est pas redéfinie dans ce repo (reste le standard Odoo) - à vérifier en base (Réglages > Technique > Séquences) plutôt qu'en code. Le champ custom x_studio_rfrence a une logique saine, sans risque d'échec silencieux identifié.
? (probablement ELOGAU) | 17-juil (probable) | Remises Fournisseur n'apparaît pas | NOK | Rejoint le point vitrage : x_studio_remise/x_studio_remise_1 existent déjà en code mais ne sont affichés dans aucune vue.
? (probablement ELOGAU) | 17-juil (probable) | Analytique par ligne non renseigné | NOK | Rejoint les points achats/vitrage déjà ouverts : le compte analytique par ligne (analytic_distribution, champ standard) n'est effectivement rendu visible nulle part dans les personnalisations FMA sur purchase.order.line.
? (probablement ELOGAU) | 17-juil (probable) | 2 onglets livraison dont 1 "LRE-Préfabrication" | NOK | Aucune duplication d'onglet trouvée dans le code (recherche exhaustive sur purchase.order/mrp.production/stock.picking, tous modules FMA). "LRE" est un nom d'emplacement de stock en base (LRE/Pré-fabrication), pas un onglet de vue. Point notable : custom_delivery a 2 templates de RAPPORT PDF quasi-identiques (delivery.xml et delivery_change.xml), mais ce ne sont pas des onglets de formulaire. Hypothèse la plus probable : un onglet Studio existant en base mais non versionné dans ce repo - à vérifier directement sur le document concerné en staging.
? (probablement ELOGAU) | 17-juil (probable) | Quand export PO (Comalu), manque les lignes XML | NOK | Piste technique solide : le template d'export Comalu (purchase_order_export/data/purchase_order_export.xml) applique un filtre explicite qui exclut silencieusement toute ligne dont le produit a pour référence interne (default_code) exactement "affaire". Si la commande contient des lignes avec ce produit générique/placeholder, elles disparaissent du XML sans erreur. À vérifier sur la commande réelle, puis décider avec le métier si ce filtre reste pertinent ou doit être ajusté.